附件1

新乡市2017年科技活动周实施方案

根据科技部、中宣部、中国科协《关于举办2017年科技活动周的通知》（国科发政〔2017〕64号）文件精神及省科技厅的工作部署，为切实做好本届科技活动周的各项工作，结合我市实际，特制订本方案。

一、组织领导

科技活动周在新乡市科普工作联席会议领导小组的统一领导下，由市委宣传部、市科技局、市科协牵头，会同市财政局、市教育局、市卫计委等部门和有关单位共同组织实施。

５月中旬，市委宣传部、市科技局、市科协联合组织召开市科普工作联席会议，协调安排本届科技活动周具体工作。

二、活动时间及主题 
    2017年科技活动周的举办时间是5月20日-27日。

主题为“科技强国 创新圆梦”。广泛开展丰富多彩的群众性科技活动，动员号召全市科技工作者和社会各界，积极投身建设郑洛新国家自主创新示范区新乡片区；充分调动全社会科技资源服务于脱贫攻坚战，以科技创新驱动精准扶贫精准脱贫，让人民群众共享科技改革发展成果，提高获得感和幸福感，推动全面建成小康社会。

三、活动主要内容 
     2017年全市科技活动周要深入实施创新驱动发展战略，全面落实《中华人民共和国科学技术普及法》、《中华人民共和国促进科技成果转化法》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》、《全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020年）》和《“十三五”国家科技创新规划》，突出科技精准扶贫脱贫取得的主要成就，突出科技成果转移转化带来的新技术、新产品和新产业，突出科技创新发展的新进展、新成效，着力提高全民科学意识和科学素养，奋力建设郑洛新国家自主创新示范区新乡片区。今年科技活动周在活动内容上重点突出以下4个方面：

一是宣传科技扶贫成就。通过展示科技精准扶贫脱贫、科技特派员等工作进展，农业科技园区等建设成效，集中宣传科技支撑精准扶贫脱贫的共同行动，在全市形成科技界精准扶贫务实行动的良好氛围。

二是举办特色科普活动。针对公众科技需求，举办各种体验性强、参与度大、趣味性高的公益科普活动。结合生产生活需求，开展火灾危害与消防安全、气象、地质灾害防范应对等安全知识宣传，提高公众灾害防范应对意识。

三是开放优质科技资源。推进各类科研机构、大学、高新技术企业和科技园区等向社会开放，加大各类科普场馆、科普基地开放力度，动员科研机构、大学科技人员和科普志愿者参与，激发公众特别是青少年的科学兴趣，进一步释放科技活动潜能。

四是营造创新文化氛围。结合实际，搭建科技服务社会的科普公共服务平台。充分发挥报纸、电视等主流媒体作用，加强科普宣传。积极倡导科学精神，引导广大科技工作者自觉做践行和弘扬社会主义核心价值观的模范。积极培育创新文化，尊重创新创业人才，提升公众科学文化素养，为建设郑洛新国家自主创新示范区新乡片区营造良好环境。

四、具体活动要求 
    1.5月19日上午8点30分，在牧野广场沿线，举行新乡市第十七届科技活动周“科技广场”集中宣传活动。（市科技局、市科协及科普联席会议成员单位和有关单位、驻新高校、企业等）

2.活动周期间，各科普联席会议成员单位和有关单位结合自身职能，积极开展群众性科技活动。通过科技展览、科技下乡、科技服务、科普志愿者行动、开放科技场馆和实验室等活动形式，增强针对性、趣味性和互动性，吸引社会公众广泛参与，充分发挥科技活动周在提升公民科学素质中的重要作用。（市科技局、市科协、市教育局、市卫计委和市科普联席会议成员单位等）
    3.组织新闻媒体加大对科技活动周的宣传报道，深入基层，深度报道，多角度、多层次地反映科技创新和服务民生改善的新成效。同时，充分发挥电视、广播、报刊等科普传播功能，以多种传播渠道开展科普活动。（市委宣传部）

五、其他要求 
    1.市科普联席会议成员单位和有关单位要高度重视，紧扣主题、精心组织、加强协调，发挥我市科普工作联席会议机制的作用。把举办科技活动周作为促进经济社会协调可持续发展、推进郑洛新国家自主创新示范区新乡片区建设的一项重要任务。 
    2.各县（市）区委宣传部、科技主管部门、科协，市直有关部门，各有关单位要按照《关于举办2017年全市科技活动周的通知》文件要求和工作部署，结合本地区实际情况，集成资源，充分调动各方面的积极性和创造性，在内容和形式上不断创新，办出特色。
    3.及时上报科技活动周工作总结。活动结束后，参加各项活动的组织单位要将活动周总结纸质材料（加盖公章）及电子版、影像资料及媒体报道资料提交市科技局社会发展科。