附件1

2017届毕业典礼暨学位授予仪式工作分工方案

| 负责部门 | 工作任务 | 负责人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校长办公室 | 1.校领导参会通知和毕业典礼文字材料准备工作 | 董 杰 | 6月13日7:00前全部完成 |
|  | 2.会场背景制作、名签摆放粘贴、饮用水等准备工作 3.印发毕业决定、授予学位决定 |  |  |
|  | 4.负责校领导、教师代表观看毕业典礼先导片时座椅的摆放 |  | 6月15日12:00前全部完成 |
|  | 5.负责卫辉校区学位授予仪式时校领导和相关工作人员的接送 |  | 6月16日12:00前全部完成 |
| 宣传部 | 1.选拔12名照像工作人员 | 魏文君 | 6月14日前 |
|  | 2.毕业典礼校园歌曲和欢快乐曲的准备及照相、新闻报道等工作 |  | 6月15日前 |
|  | 3.体育馆内外竖幅、横幅准备和悬挂工作 |  | 6月15日下午悬挂完毕 |
|  | 4.负责毕业生接受扶正流苏时与校领导合影的发放工作 |  | 6月26日前 |
| 团 委 | 1.会场礼仪（24名）选拔培训和上台毕业生引导工作 | 于晓欢 | 6月12日前完成培训 |
|  | 2.做好毕业晚会的演出等工作 |  | 6月14日 |
|  | 3.做好《国歌》、《校歌》现场演奏 |  | 6月16日 |
| 教务处 | 1.接受献花教师代表（共19名，含研究生处遴选导师代表10名）的遴选、组织工作 | 雒保军 | 6月12日前完成（名单递交校长办公室秘书科） |
|  | 2.拟定学位授予决定、本专科学生毕业的决定 |  | 6月14日，完成学位授予决定、毕业决定 |
|  | 3.毕业证、学位证书打印，组织院系做好盖章工作，准备毕业证样本13份 |  | 6月15日前完成 |
| 学生处 | 1.负责毕业典礼整体协调工作 | 朱森林 |  |
|  | 2.负责确定各院系在毕业生席就座的负责人和辅导员名单和相关人员有秩序按时入场并在指定区域就坐工作 |  | 6月10日前，确定各院系毕业生馆内就座区域和毕业生上台顺序 |
|  | 3.协调各有关院系做好毕业本专科生发言代表、家长发言代表和献花毕业生代表（9名）、优秀毕业本专科生代表（11名）、领取毕业证的毕业本专科生代表（11名）遴选工作，准备荣誉证书13份 |  | 6月12日前完成（名单递交校长办公室秘书科） |
|  | 4.毕业典礼先导片的制作工作 |  | 6月14前完成 |
|  | 5.协助做好会场布置及音响、LED屏的租赁布置 |  | 6月15日完成 |
|  | 6.协调各院系做好学位授予仪式中学生有序接受扶正流苏工作 |  | 6月16日 |
| 研究生处 | 1.通知校外培养单位；组织毕业硕士研究生及同等学力申请硕士学位人员 | 丰慧根 | 6月10日前完成 |
|  | 2.导师服、硕士服的准备 |  | 6月12日前完成 |
|  | 3.做好献花毕业生代表（10名）、优秀毕业硕士研究生代表（11名）、领取毕业证的毕业硕士研究生代表（11名）遴选工作，准备荣誉证书13份 |  | 6月12日前完成（名单递交校长办公室秘书科） |
|  | 4.导师发言代表和毕业硕士研究生发言代表的遴选 |  |  |
|  | 5.拟定学位授予决定 |  | 6月14日，完成学位授予、毕业决定拟定等工作 |
|  | 6.毕业证、学位证书打印盖章工作，准备毕业证样本13份 |  | 6月15日前完成 |
| 大学生就业指导与服务中心 | 1.完成导师服、硕士、学士服着装规范并在校园网公示 | 崔金奇 | 6月9日前完成 |
|  | 2.负责组织学生做好毕业典礼、毕业晚会所需圆凳摆放及收回工作 |  | 6月14日—16日 |
| 现代教育技术 中 心 | 1.做好摄像、与电子屏供应商的设备对接及电子屏幕控制工作 | 朱海兵 | 6月14日18:30前 调试到位 |
|  | 2.做好毕业晚会卫辉校区分会场和校园网现场直播工作 |  | 6月14日 |
|  | 3.会同学生处做好毕业典礼先导片、新医辅导员版《成都》MV的播放工作 |  | 6月16日 |
|  | 4.做好毕业典礼卫辉校区分会场和校园网现场直播工作 |  |  |
| 保卫处 | 1.保障毕业典礼及毕业晚会全过程安全通道的畅通，维护现场安全秩序 2.做好会场消防安全工作及应急疏散预案 3.负责与会相关车辆停放及校内交通管制、交通秩序的维护工作 | 万同玉 | 6月14—16日 |
| 后勤管理处 | 1.负责体育馆空调供电专线架设 2.做好毕业典礼会场灯光、LED电子屏、音响、空调、备用发电机等电力保障 3.负责主席台搭建、报告台、座椅摆放、环境卫生、花卉（含盆花、报告台台花）摆放、献花（19束）准备等工作 4.负责毕业典礼、毕业晚会体育馆二楼各通道大门的开闭管理 | 侯 亮 | 6月10日前，完成供电专线架设、电力检修、主席台搭建工作、根据需要随时提供场地相关服务； 6月14日前，完成环境卫生清理等； 6月15日上午12:00前完成桌椅摆放、15:30前完成花卉摆放； 6月16日晨7:30前，1束报告台用鲜花、19束献花花束送达毕业典礼现场 |
| 体育教学部 | 1.负责校领导休息室准备工作 2.负责毕业典礼专项空调的购置、安装、调试工作 | 王苏杭 | 6月10日前完成 |
|  | 3.负责毕业典礼、毕业晚会体育馆一楼各通道大门的开闭管理 4.做好毕业典礼、毕业晚会的配合工作 |  | 6月14日—16日 |
| 第三附属医院 | 现场医疗救治人员2名，急救车1辆 | 翁孝刚 | 6月16日8：00前到位 |
| 各有关院系 | 1.准备好参加毕业典礼相关人员的导师服 | 各有关院系负责人 | 6月12日前完成所有准备工作 |
|  | 2.准备好毕业生所需学士服 |  |  |
|  | 3.协助毕业典礼先导片的拍摄制作工作 |  |  |
|  | 4.毕业生相关事宜的师生组织工作（主管学生工作负责人和辅导员老师与毕业生同区就座） |  | 6月16日 |
|  | 5.维护会场秩序工作 |  |  |
|  | 6.将各自旗帜（宣传部统一制作的旗帜）在规定位置展示 |  |  |
|  | 7.会同学生处做好学位授予仪式中学生有序接受扶正流苏工作 |  |  |
| 第一临床学院 | 1.负责配合现代教育技术中心做好毕业典礼、毕业晚会卫辉校区分会场直播工作 2.负责组织卫辉校区学生观看毕业晚会和毕业典礼直播 3.负责卫辉校区学生学位授予仪式相关工作 | 赵国安 | 6月14—16日 |

注：1. 各单位要高度重视，认真负责，按照分工要求完成各项准备工作；

2. 各单位要顾全大局，相互配合，相互补台，协调一致，共同做好毕业典礼各项准备工作；

3. 各参会人员要按时参会，并在会场保持良好的仪态，自觉做到不接打电话，不乱走动，不交头接耳、不大声喧哗，保持良好的会场秩序。