附件1

2018年省级文明单位复查工作任务分解表

| 复查项目 | 考核内容 | 材料搜集及报送 | 时间节点 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 创建 工作 机制 | 1．每年至少召开1次全员参与的精神文明建设专题会议； | 提供召开专题会议的图片3张和领导讲话等文字材料。 | 4月底 | 党委办公室 党委宣传部 |
|  | 2．领导班子每年至少2次研究精神文明建设工作； | 提供2次班子会议纪要扫描件（包括研究议题、时间、地点、参加人员）。 | 4月底、8月底各1次 | 党委办公室 |
|  | 3．有精神文明建设组织领导机构和专职工作人员，有明确的职责分工，有专项经费； | 提供单位精神文明建设组织领导机构的正式文件扫描件和活动经费证明材料。 | 3月底 | 党委组织部 、财务处 |
|  | 4．有文明单位创建年度工作实施方案。 | 提供年度工作实施方案扫描件。 | 3月底 | 党委宣传部 |
| 二 理想 信念 教育 | 5.推进“两学一做”学习教育常态化制度化； | ①提供学习教育常态化制度化的方案（规范文件）扫描件； ②提供2次单位理论学习中心组学习记录扫描件； ③提供反映干部职工学习研讨及交流发言的文字资料和现场图片3张。 | ①实施方案4月底 ②学习记录5月底、8月底各1次 ③文字资料和图片7月底 | 党委办公室 党委组织部 |
|  | 6．开展中国特色社会主义和中国梦学习教育活动； | 提供2次开展学习教育活动的文字资料和现场图片（图片每次3张）。 | 5月底、8月底各1次 | 校团委 各院系 |
|  | 7．利用重大纪念活动和重要传统节庆，开展爱国主义教育活动； | 提供2次开展爱国主义教育活动的图片及文字说明（图片每次3张）。 | 7月份、9月份各1次 | 校团委 各院系 |
|  | 8.加强学习型单位建设，广泛开展职工阅读活动，有推荐书目、有交流活动、有考核办法。 | ①提供读书学习考核办法，学习书目； ②提供读书活动记录和读书交流、演讲、知识竞赛等现场活动图片和文字说明材料（图片每次3张）。 | ①5月底上传 ②活动结束后5日内 | 统战部 校工会 图书馆 各院系 |
| 三 践行 社会 主义 核心 价值 观 | 9．结合单位实际组织开展社会主义核心价值观教育实践活动； | 提供2次教育实践活动工作方案以及活动图片、文字材料等（图片每次3张）。 | 5月底、8月底各1次 | 党委宣传部 校团委 各院系 |
|  | 10．深化“文明服务、文明执法、文明经营、文明交通、文明旅游、文明餐桌”六文明系列活动。 | ①提供“六文明”教育实践活动实施方案，活动应分布在各月份，不搞突击应付； ②提供至少3个主题活动的图片及文字说明（图片每次3张）。 | ①3月底 ②活动结束后5日内 | 文明餐桌：学生处； 文明执法、文明经营、文明交通：保卫处； 文明服务：后勤处； |
| 四 道德 建设 | 11. 开展“文明家庭”、文明部处（科室）和文明职工或身边好人等评选活动； | 提供单位评选表彰活动方案、表彰文件和事迹材料等资料和图片（图片每次3张）。 | 9月底 | 党委宣传部 校工会 各院系 |
|  | 12．围绕社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设举办道德讲堂（文化讲堂）不少于4次； | ①提供3期举办道德讲堂的原始图片资料（每期3张图片）； ②提供1期举办文化讲堂的原始图片资料（每期3张图片）； ③提供每期道德讲堂、文化讲堂的图文简报500字左右（包括时间、地点、主题、主持人、主讲人、听众人数、效果等）。 活动应分布在各月，不搞突出应付。 | 活动结束后5日内 | 党委宣传部 研究生处 各院系 |
|  | 13．文明礼仪养成教育行动。 | ①提供职工文明守则或文明行为规范扫描件； ②提供举办文明礼仪知识讲座、知识竞赛等活动图片资料和文字说明。 | ①4月底 ②活动结束后5日内 | ①党委宣传部 校工会； ②学生处 校团委 各院系 |
| 五 法治 建设 | 14.围绕依法治省战略部署，开展干部职工普法教育活动； | 提供2次普法教育活动的图片及文字说明（图片每次3张）。 | 6月底、9月底各1次 | 院长办公室 党委宣传部 保卫处 |
|  | 15．结合单位实际，开展学法用法主题实践活动； | 提供主题活动的图片及文字说明（图片每次3张）。 | 活动结束后5日内 | 保卫处 各院系 |
|  | 16．结合业务工作，制定有推进依法行政、依法办事的规章制度。 | 提供规章制度扫描件。 | 3月底 | 校长办公室 |
| 六 诚信 建设 | 17．有开展诚信建设活动的年度总体方案，明确具体责任部门、责任人、具体活动安排； | 提供活动总体方案扫描件。 | 4月底 | 科技处 学生处 研究生处 |
|  | 18．开展诚信建设专题宣传教育活动； | 提供活动现场图片及文字说明（图片每次3张）。 | 活动结束后5日内 | 科技处 学生处 研究生处 各院系 |
|  | 19．开展有本单位、本行业特色的诚信创建活动； | 提供活动现场图片及文字说明（图片每次3张）。 | 活动结束后5日内 | 科技处 学生处 研究生处 |
|  | 20．结合部门实际，制定有褒扬诚信、惩戒失信的制度措施。 | 提供规范文件扫描件。 | 6月底 | 校长办公室 科技处 学生处 研究生处 |
| 七 服务 型单 位建 设 | 21．结合单位实际开展文明优质服务主题活动； | ①提供活动方案； ②2次活动的通知、图片和文字说明（图片每次3张）。 | ①3月底上传 ②活动结束后5日内 | 机关党委 后勤党总支 |
|  | 22．有优质服务常态化管理措施； | ①提供优质服务常态化管理措施规范性文件扫描件； ②提供服务热线电话号码，有群众投诉、举报机制，有应急处理机制。 | 3月底 | 后勤处 保卫处 |
|  | 23．对优质服务先进集体、先进个人进行表彰奖励。 | 提供单位表彰文件和事迹材料等。 | 9月底 | 校工会 后勤处 保卫处 |
| 八 学雷 锋志 愿服 务活 动 | 24．有年度学雷锋志愿服务活动总体方案，明确具体责任部门、责任人、具体活动安排； | 提供单位年度学雷锋志愿服务活动总体方案文件扫描件。 | 3月底 | 校团委 |
|  | 25．单位注册志愿者人数占职工总数的100％； | 提供单位注册志愿者统计表。 | 3月底 | 党委宣传部 |
|  | 26．建立党员志愿服务队伍，制定有党员进社区报到开展志愿服务活动计划，并认真组织实施； | 提供党员志愿服务名册、活动计划及所在社区活动情况佐证材料。 | 9月底 | 党委宣传部 校团委 各院系 |
|  | 27．每年组织开展志愿服务活动4次以上。 | 提供4期开展志愿服务活动的图片及文字说明（文字材料包括时间、地点、参加人员、服务内容、服务时长、服务对象等）， 活动应分布在各月，不搞突击应付。 | 活动结束后5日内 | 校团委 各院系 |
| 九 网络 文明 传播 | 28．有职工文明上网的制度和规范要求； | 提供单位制定的文明上网制度扫描件。 | 3月底 | 党委宣传部 |
|  | 29．有3—5人的网络文明传播志愿小组，经常开展活动； | ①提供单位网络文明传播志愿小组文件扫描件； ②每月提供网络文明传播志愿者开展跟帖、评论等的网页截图1张。 | ①3月底 ②1-12月底 | 党委宣传部 |
|  | 30.利用微博、微信等定期发布精神文明创建活动和正能量信息。微博每月转发或发布正能量信息4条以上。 | 提供单位网站、微博网址或微信号，以及传播正能量的网页截图4张。 | 1-12月底 | 党委宣传部 各院系 |
| 十 文化 体育 活动 | 31．制定有年度文化体育活动实施方案； | 提供活动实施方案扫描件。 | 3月底 | 校工会 校团委 体育部 |
|  | 32．定期组织开展文化体育活动； | 提供2次文体活动图片及文字说明（图片每次3张）。 | 活动结束后5日内 | 校工会 校团委 体育部 |
|  | 33．利用春节、元宵、清明、端午、中秋、重阳等中华传统节日开展“我们的节日”主题活动。 | 提供4次节日文化活动或民俗活动图片及文字说明（图片每次3张）。 | 活动结束后5日内 | 党委宣传部 校工会 校团委 离退休职工工作处 体育部 |
| 十一 履行 社会 责任 | 34．结对帮扶一个村，开展“美丽乡村，文明家园”共建活动，有帮扶内容、有帮扶实效； | ①提供单位帮扶工作实施方案扫描件，方案内容应包含具体责任部门、责任人、帮扶内容等； ②提供2次深入帮扶村开展帮扶工作的图片及文字说明（图片每次3张）； ③提供帮扶工作总结（800字以内，含资金、技术、项目等）。 | ①6月底 ②6月底、9月底各1次 ③9月底 | 党委组织部 党委宣传部 |
|  | 35．积极参与当地文明城市创建，热心支持社会公益事业，结合单位实际开展各种形式的“送温暖、献爱心”活动。 | 提供至少2次参加公益活动的图片和文字说明，以及其它证明材料（图片每次3张）。 | 活动结束后5日内上传 | 党委组织部 党委宣传部 学生处 校工会 校团委 |